Утверждаю

Директор МБОУ СОШ № 6

города Кузнецка

_____________Ладина Е.В.

Дорожная карта

по реализации проекта «Школа Минпросвещения России» в МБОУ СОШ № 6 города Кузнецка

в 2022-2023 учебном году

| № п/п | Мероприятие | Ответственный | Сроки | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - АНАЛИТИКО-ПРОГНОСТИЧЕСКИЙ ЭТАП |  |  |  |  |
| 1. | Проведение самодиагностики готовности образовательной организации к реализации проекта «Школа Минпросвещения России» | Администрация образовательной организации | Август 2022 | Определение уровня готовности образовательной организации к реализации проекта «Школа Минпросвещения России»; выявление зон развития по направлениям |
| 2. | Создание рабочей группы, распределение обязанностей | Администрация образовательной организации | Сентябрь 2022 | Создана рабочая группа |
| 3. | Проведение самоанализа, выявление дефицитов и составление чек-листа по их устранению | Рабочая группа Корпачан Т.А. зам.директора по УВР | Ноябрь 2022 | Составление чек-листа по устранению проблемных зон для перехода на следующий уровень в проекте |
| 4. | Разработка дорожной карты по реализации проекта «Школа Минпросвещения России» | Рабочая группа Корпачан Т.А.зам.директора по УВР | Ноябрь 2022 | Разработана дорожная карта |
| 5. | Разработка программы развития школы | Рабочая группа Ладина Е.В., директор школы | Январь – февраль 2023 | Обновлена программа развития школы с учетом направлений реализации проекта «Школа Минпросвещения России» |
| - ЭТАП РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА «ШКОЛА МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ» |  |  |  |  |
| 1.Критерий: ЗНАНИЕ (по результатам самодиагностики было 14 баллов, планируем 20 баллов) |  |  |  |  |
| 1.1 | Разработка единых рабочих программ по учебным предметам, 1-11 классы, единого календарно-тематического планирования | Корпачан Т.А., зам.директора по УВР | До 01.09.2022 года | Обеспечение реализации единых рабочих программ по учебным предметам, 1-11 классы, единого календарно-тематического планирования |
| 1.2 | Выполнение методических рекомендаций по применению сетевой формы реализации образовательных программ | Рабочая группа Ладина Е.В., директор школы | До 31.05.2023 | Обеспечение реализации сетевой формы реализации образовательных программ, заключение договоров о сетевом взаимодействии с ККЭТ, КИИУТ и др. |
| 1.3. | Выполнение методических рекомендаций по созданию и функционированию школьного библиотечного информационного центра | Корпачан Т.А., зам.директора по УВР Еналеева Р.Д. библиотекарь | До 1.12.2022 года | Обеспечение реализации методических рекомендаций по созданию и функционированию школьного библиотечного информационного центра |
| 1.4. | Создание условий для повышения квалификации и переподготовки педагогических работников по организации получения образования обучающимися с ОВЗ, с инвалидностью | Корпачан Т.А., зам.директора по УВР | До 31 мая 2022 года | Обеспечение условий для повышения квалификации и переподготовки не менее 50% педагогических работников по организации получения образования обучающимися с ОВЗ и с инвалидностью |
| 1.5 | Реализовать методические рекомендации по материально – техническому обеспечению реализации ФГОС | Корпачан Т.А, зам. директора по УВР, Еналеева Р.Д., библиотекарь, Орлов С.М., начальник хозяйственного отдела | Июль – август 2023 | Выполнение рекомендаций по МТО по реализации ФГОС |
|  | 2.Критерий: ВОСПИТАНИЕ (по результатам самодиагностики было 16 баллов, планируем 20 баллов) |  |  |  |
| 2.1 | Организовать участие в реализации проекта «Орлята России»: -подача заявки от имени ОО на участие в проекте «Орлята России» -регистрация обучающихся на сайте проекта «Орлята России» -участие в мероприятиях проекта «Орлята России» | Пантелеева Е.В., советник по воспитанию | Ноябрь 2022 – май 2023 | Вовлечение не менее 10% обучающихся в проект «Орлята России» |
| 2.2 | Создание гимна школы | Пантелеева Е.В., советник по воспитанию, Шаронова И.Е., зам. директора по ВР | Февраль 2023 | Наличие гимна школы |
| 2.3. | Создание Штаба воспитательной работы | Пантелеева Е.В., советник по воспитанию, Шаронова И.Е., зам. директора по ВР | Февраль- март 2023 | Наличие Штаба воспитательной работы |
|  | 3.Критерий ТВОРЧЕСТВО (по результатам самодиагностики было 5 баллов, планируем 10баллов) |  |  |  |
| 3.1 | Расширить творческие направления в рамках ДОП (не менее 4) | Шаронова И.Е., зам. директора по ВР | Сентябрь 2023 | Вовлечение более 10% обучающихся в творческую деятельность, разнообразие школьной внеурочной деятельности |
| 3.3 | Заключить договор о сетевом взаимодействии с МЭЦ Юность, ДШИ | Шаронова И.Е., зам. директора по ВР | Март 2023 | Вовлечение 10% обучающихся в творческую деятельность в рамках сетевого взаимодействия |
| 4.Критерий ПРОФОРИЕНТАЦИЯ (по результатам самодиагностики было 6 баллов, планируем 12 баллов) |  |  |  |  |
| 4.1. | Организовать прохождение КПК по направлению «Учитель - навигатор» | Корпачан Т.А. зам.директора по УВР | Май 2023 |  |
| 4.2. | Заключить соглашение с КМК, ККЭ, КИИУТ для реализации мероприятий по профориентации обучающихся обучющихся | Корпачан Т.А. зам.директора по УВР | Февраль 2023 | Вовлечение 10% обучающихся в профориетационную работу |
| 4.3. | Организация внеклассной проектно-исследовательской деятельности, связанной с реальными жизненными/производственными задачами и т.д. | Корпачан Т.А. зам.директора по УВР | Март – апрель 2023 | Вовлечение обучающихся в проектно-исследовательскую деятельность, связанную с реальными жизненными/производственными задачами и т.д. |
| 4.4. | Внедрение системы профильных элективных курсов | Корпачан Т.А. зам.директора по УВР | Март – апрель 2023 | Внедрение системы профильных элективных курсов |
| 5. Критерий ЗДОРОВЬЕ (по результатам самодиагностики было 10 баллов, планируем 14 баллов) |  |  |  |  |
| 5.1 | Охват обучающихся ВФСК «ГТО» | Дронова Е.С., руководитель ШСК Шаронова И.Е., зам. директора по ВР | Сентябрь – 2022, май 2023 | Обеспечен охват обучающихся ВФСК «ГТО» более 30% обучающихся, имеющих знак ГТО, подтвержденный удостоверением, соответствующий его возрастной категории на 1 сентября текущего года |
| 5.2. | Диверсификация деятельности школьных спортивных клубов (по видам спорта): -Баскетбол - волейбол -Спортивный туризм - Греко-римская борьба -Лапта | Дронова Е.С., руководитель ШСК Шаронова И.Е., зам. директора по ВР | Сентябрь – 2022, май 2023 | Обеспечено развитие 5 видов спорта в школьном спортивном клубе |
| 6.Критерий УЧИТЕЛЬ, ШКОЛЬНЫЕ КОМАНДЫ (по результатам самодиагностики было 9 баллов, планируем 14 баллов) |  |  |  |  |
| 6.1 | Организовать прохождение КПК педагогами по направлению «Наставничество» | Корпачан Т.А. зам.директора по УВР | Май 2023 |  |
| 6.2. | Создание условий для повышения квалификации работников по программам из федерального реестра | Корпачан Т.А. зам.директора по УВР | Сентябрь – 2022- Май 2023 | не менее 10% педагогических работников повысили квалификацию (за год) по программам из федерального реестра и не менее 80% педагогических работников прошли ПК по инструментарию ЦОС |
| 6.3. | Участие педагогов в конкурсном движении | Корпачан Т.А. зам.директора по УВР | Сентябрь – 2022- Май 2023 | участие педагогов в конкурсном движении на региональном уровне |
| 7. Критерий ШКОЛЬНЫЙ КЛИМАТ (по результатам самодиагностики было 4 баллов, планируем 6 баллов) |  |  |  |  |
| 7.1 | Организация сопровождения обучающихся в соответствии с методическими рекомендациями по функционированию психологических служб в общеобразовательных организациях | Корпачан Т.А., зам. директора по УВР Пантелеева Е.В., педагог-психолог | Сентябрь – 2022- Май 2023 | Сопровождение обучающихся в соответствии с методическими рекомендациями по функционированию психологических служб в общеобразовательных организациях |
| 7.2. | Создание психологической службы | Корпачан Т.А., зам. директора по УВР Пантелеева Е.В., педагог-психолог | Сентябрь 2022 | наличие психологической службы |
| 8. Критерий ОБРАЗОВАТЕЛЬНААЯ СРЕДА (по результатам самодиагностики было 4 баллов, планируем 10 баллов) |  |  |  |  |
| 8.1 | Регистрация педагогов и обучающихся школы на платформе ФГИС «Моя школа» | Корпачан Т.А. зам.директора по УВР | Январь - май 2023 | Вовлечение -педагогического состава до 100% -обучающихся до 100% |
| 8.2 | Участие в лекциях, конференциях и КПК на базе ИКОП «Сферум» | Корпачан Т.А.., зам.директора по УВР | Сентябрь –август 2022/2023 | Вовлечение 5% педагогического состава в профессиональное сообщество |
| 8.3. | Создание управляющего совета школы | Ладина Е.В., директор | Сентябрь 2023 | Реализация государственно-общественного управления |
| - РЕФЛЕКСИВНЫЙ ЭТАП |  |  |  |  |
|  | Проведение мониторинга качества реализации дорожной карты | Рабочая группа, Корпачан Т.А. | Май 2023 | Выявление эффективности реализации проекта и проблемных зон. |
|  | Проведение самодиагностики образовательной организации в реализации проекта «Школа Минпросвещения России» | Рабочая группа Ладина Е.В., Корпачан Т.А., Пантелеева Е.В., Шаронова И.Е | Май 2023 | Результаты самодиагностики |
|  | Представление результатов на собеседовании с представителями УО, ИРРПО | Рабочая группа Ладина Е.В. | Май 2023 | Результаты самодиагностики, балльный результат, обеспечивающий переход на следующий уровень |
|  | Составление чек-листа по устранению выявленных трудностей, подготовка проекта дорожной карты на 2023-2024 гг. | Рабочая группа Корпачан Т.А. | Май 2023 | Чек-лист, дорожная карта |